## Table 1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  |  | ANEXO VII DO MPO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  |  |  | TOMADOR: |  |  |  |  | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  |  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SETORIZAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO – SP
A realizar em Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | Mês 1 | (%) | Mês 2 | (%) | Mês 3 | (%) | Mês 4 | (%) | Mês 5 | (%) | Mês 6 | (%) | Mês 7 | (%) | Mês 8 | (%) | Total | (%)
Atualização do levantamento de Base Cadastral com a Rede de Distribuição | 1 | 35351.331 | 19.07% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35351.331 | 19.07%
Levantamento das unidades operacionais | 2 | 0 |  | 18723.0437 | 10.1% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18723.0437 | 10.1%
Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão | 3 | 0 |  | 21481.2631 | 11.59% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21481.2631 | 11.59%
Elaboração de Estudos e Projeto de Setorização da Rede de Distribuição de Água | 4 | 0 |  | 0 |  | 17928.7195 | 9.672% | 17928.7098 | 9.672% | 17925.924 | 9.67% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53783.3533 | 29.01%
Projeto de Implantação de Macromedição | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12157.2801 | 6.558% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12157.2801 | 6.558%
Projeto de Substituição de Rede de Abastecimento de Água | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16125.4399 | 8.699% | 16125.4399 | 8.699% | 0 |  | 32250.8798 | 17.4%
Elaboração de Relatório Final e Elaboração de documentação técnica (Memoriais e orçamentos) | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11629.5183 | 6.273% | 11629.5183 | 6.273%
Total por Período |  | 35351.331 | 19.07% | 40204.3068 | 21.69% | 17928.7195 | 9.672% | 17928.7098 | 9.672% | 30083.2041 | 16.23% | 16125.4399 | 8.699% | 16125.4399 | 8.699% | 11629.5183 | 6.273% | 185376.67 | 100%
Valor de Contrapartida |  | 5310.72 | 2.865% | 5325.55 | 2.873% | [12 empty] | 10636.27 | 5.738%
Financiamento FEHIDRO |  | 30040.61 | 16.21% | 34878.76 | 18.82% | 17928.72 | 9.672% | 17928.71 | 9.672% | 30083.2 | 16.23% | 16125.44 | 8.699% | 16125.44 | 8.699% | 11629.52 | 6.273% | 174740.4 | 94.26%
Responsavel legal 1:
Assinatura:
Responsavel legal 2:
Assinatura:
Responsavel Técnico:
Assinatura:

## Setorização
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ITEM 1 SETORIZAÇÃO
Descrição da atividade | Meses | [7 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Atualização de Base Cadastral das Redes de Distribuição | 35351.33 | [7 empty] | 35351.33
Levantamento das Unidades Operacionais |  | 18723.04 | [6 empty] | 18723.04
Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão |  | 21481.27 | [6 empty] | 21481.27
Elaboração de Estudos e Projeto de Setorização da Rede de Distribuição de Água |  |  | 17928.72 | 17928.71 | 17928.71 |  |  |  | 53786.14
Projeto de Implantação de Macromedição |  |  |  |  | 12154.49 |  |  |  | 12154.49
Projeto de Substituição de Redes de Abastecimento de Água | [5 empty] | 16125.44 | 16125.44 |  | 32250.88
Elaboração de Orçamento e Relatório Final | [7 empty] | 11629.52 | 11629.52
TOTAL GERAL (Fehidro + Recurso Próprio) | 35351.33 | 40204.31 | 17928.72 | 17928.71 | 30083.2 | 16125.44 | 16125.44 | 11629.52 | 185376.67
TOTAL PERCENTUAL | 19.07% | 21.69% | 9.672% | 9.672% | 16.23% | 8.699% | 8.699% | 6.273% | 100%
Valor de Contrapartida (Recurso Próprio) | 5310.72 | 5325.55 | [6 empty] | 10636.27
Financiamento FEHIDRO | 30040.61 | 34878.76 | 17928.72 | 17928.71 | 30083.2 | 16125.44 | 16125.44 | 11629.52 | 174740.4

## Cadastro Esgoto (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ITEM 2 CADASTRAMENTO
Descrição da atividade | Meses | [7 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ATIVIDADE 01: Serviços Preliminares | 21629.847 | [7 empty] | 21629.847
ATIVIDADE 02: Levantamento Topogáfico |  | 18226.849 | 17749.45 | [5 empty] | 35976.299
ATIVIDADE 03: Cadastramento do abastecimento de esgoto |  |  |  | 14579.031 | 14517.826 |  |  |  | 29096.857
ATIVIDADE 04: Elaboração do Sistema de Informações Geográficas/SIG | [5 empty] | 14444.38 | 14505.585 |  | 28949.965
ATIVIDADE 05: Treinamento e Capacitação | [7 empty] | 6757.032 | 6757.032
TOTAL GERAL (Recurso Próprio) | 21629.847 | 18226.849 | 17749.45 | 14579.031 | 14517.826 | 14444.38 | 14505.585 | 6757.032 | 122410
TOTAL PERCENTUAL | 17.67% | 14.89% | 14.5% | 11.91% | 11.86% | 11.8% | 11.85% | 5.52% | 100%