## Cronograma Financeiro
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
PRAÇA DR. E. H. OWER SANDOLTH, Nº 278
CNPJ - 52.854.752/0001-28
www.vistaalegredoalto.sp.gov.br
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO
CIDADE: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO/SP
LOCAL: RUA AMAPÁ
DEMONSTRATIVO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS/DESCRIÇÃO | VALOR DO SERVIÇO | 30 DIAS / VALOR | 30 DIAS EXECUTADO % | 60 DIAS/ VALOR | 60 DIAS EXECUTADO % | TOTAL EXECUTADO
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3307.4 | 3307.4 | 100% |  |  | 100%
2.00 | REDE DE ESGOTO | 145370.26 | 72685.13 | 50% | 72685.13 | 50% | 100%
3.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10961.85 |  |  | 10961.85 | 100% | 100%
| TOTAL GERAL | 159639.51 | 75992.53 | 55.21% | 83646.98 | 44.79% | 159639.51
VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
________________________________________
ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ SERRANO JÚNIOR
CREA 0601334529-SP
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
PRAÇA DR. E. H. OWER SANDOLTH, Nº 278
CNPJ - 52.854.752/0001-28
www.vistaalegredoalto.sp.gov.br
OBRA: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AMAPÁ
CPOS 184: DESONERADO
BDI: 25%