## Planilha de Orçamento
LOCALIZAÇÃO OBRA OU SERVIÇO: DISTRITO INDUSTRIAL II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIO
|  |  | REFERÊNCIA DE CUSTO: TABELA CDHU 193 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO- DATA EMISSÃO: FEV/2024 |  |  |  | BDI 1
21%
CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total
(R$)
1.1 | CDHU | 43.10.480 | SERVIÇO PRELIMINAR | - | - | - | BDI 1 | - | 13484.361
1.1.0.1. | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 300 | 4.36 | BDI 1 | 5.2756 | 1582.68
1.1.0.2. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 270 | 19 | BDI 1 | 22.99 | 6207.3
1.1.0.3. | CDHU | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 270 | 17.43 | BDI 1 | 21.0903 | 5694.381
1.2 | SINAPI |  | CAIXA DE ENTRADA | - | - | - | BDI 1 | - | 16664.452
1.2.0.1. | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 33.6 | 120.87 | BDI 1 | 146.2527 | 4914.0907
1.2.0.2. | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 24 | 54.25 | BDI 1 | 65.6425 | 1575.42
1.2.0.3. | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 20 | 61.08 | BDI 1 | 73.9068 | 1478.136
1.2.0.4. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 3.2 | 100.14 | BDI 1 | 121.1694 | 387.7421
1.2.0.5. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 115.2 | 10.11 | BDI 1 | 12.2331 | 1409.2531
1.2.0.6. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 20 | 10.65 | BDI 1 | 12.8865 | 257.73
1.2.0.7. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.71 | 475.24 | BDI 1 | 575.0404 | 2133.3999
1.2.0.8. | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.71 | 171.74 | BDI 1 | 207.8054 | 770.958
1.2.0.9. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1.18 | 813.67 | BDI 1 | 984.5407 | 1161.758
1.2.0.10. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 67.2 | 6.37 | BDI 1 | 7.7077 | 517.9574
1.2.0.11. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 67.2 | 25.31 | BDI 1 | 30.6251 | 2058.0067
1.3. | SINAPI |  | POÇO PULMÃO | - | - | - | BDI 1 | - | 75164.6965
1.3.0.1. | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 85.5 | 145.87 | BDI 1 | 176.5027 | 15090.9808
1.3.0.2. | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 66 | 54.25 | BDI 1 | 65.6425 | 4332.405
1.3.0.3. | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 171.06 | 61.08 | BDI 1 | 73.9068 | 12642.4972
1.3.0.4. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 48.88 | 10.65 | BDI 1 | 12.8865 | 629.8921
1.3.0.5. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 30.8 | 100.14 | BDI 1 | 121.1694 | 3732.0175
1.3.0.6. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 314.16 | 10.46 | BDI 1 | 12.6566 | 3976.1975
1.3.0.7. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 12.14 | 475.24 | BDI 1 | 575.0404 | 6980.9905
1.3.0.8. | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 12.14 | 171.74 | BDI 1 | 207.8054 | 2522.7576
1.3.0.9. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 5.99 | 813.67 | BDI 1 | 984.5407 | 5897.3988
1.3.0.10. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 171 | 7.01 | BDI 1 | 8.4821 | 1450.4391
1.3.0.11. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 171 | 27.72 | BDI 1 | 33.5412 | 5735.5452
1.3.0.12. | CDHU | 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | UN | 1 | 395.01 | BDI 1 | 477.9621 | 477.9621
1.3.0.13. | CDHU | 13.02.170 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 48.3 | 200.12 | BDI 1 | 242.1452 | 11695.6132
1.4. | CPOS |  | POÇO DE SUCÇÃO | - | - | - | BDI 1 | - | 8233.6295
1.4.0.1. | CDHU | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 13.56 | 223.81 | BDI 1 | 270.8101 | 3672.185
1.4.0.2. | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 7.84 | 10.65 | BDI 1 | 12.8865 | 101.0302
1.4.0.3. | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 13.56 | 61.08 | BDI 1 | 73.9068 | 1002.1762
1.4.0.4. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 0.9 | 100.14 | BDI 1 | 121.1694 | 109.0525
1.4.0.5. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 7.84 | 10.46 | BDI 1 | 12.6566 | 99.2277
1.4.0.6. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.57 | 475.24 | BDI 1 | 575.0404 | 902.8134
1.4.0.7. | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.57 | 171.74 | BDI 1 | 207.8054 | 326.2545
1.4.0.8. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.95 | 766.61 | BDI 1 | 927.5981 | 881.2182
1.4.0.9. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 27.12 | 7.01 | BDI 1 | 8.4821 | 230.0346
1.4.0.10. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 27.12 | 27.72 | BDI 1 | 33.5412 | 909.6373
1.5. | CDHU | 50.01.090 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONJUNTO MOTO BOMBA | - | - | - | BDI 1 | - | 31205.1889
1.5.0.1. | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 20 | 8.18 | BDI 1 | 9.8978 | 197.956
1.5.0.2. | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 45 | 10.43 | BDI 1 | 12.6203 | 567.9135
1.5.0.3. | CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 122 | 4.53 | BDI 1 | 5.4813 | 668.7186
1.5.0.4. | CDHU | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 45 | 3 | BDI 1 | 3.63 | 163.35
1.5.0.5. | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 126 | 14.98 | BDI 1 | 18.1258 | 2283.8508
1.5.0.6. |  | V.B | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv | UN | 1 | bdi aplicado | BDI 1 | 27323.4 | 27323.4
1.6. | CDHU | 50.10.120 | TUBULAÇÃO | - | - | 1125.69 | BDI 1 | - | 31876.4094
1.6.0.1. | CDHU | 46.26.130 | Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | CJ | 4 | 1125.69 | BDI 1 | 1362.0849 | 5448.3396
1.6.0.2. | CDHU | 46.14.510 | Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões | M | 18 | 567.41 | BDI 1 | 686.5661 | 12358.1898
1.6.0.3. | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 612 | 19 | BDI 1 | 22.99 | 14069.88
1.7. | Composição |  | CASA DE MAQUINA | - | - | - | BDI 1 | - | 40445.6897
1.8. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO | - | - | - | BDI 1 | - | 4681.1427
1.8.0.1. | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 12 | 54.25 | BDI 1 | 65.6425 | 787.71
1.8.0.2. | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.82 | 61.08 | BDI 1 | 73.9068 | 134.5104
1.8.0.3. | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6.08 | 100.14 | BDI 1 | 121.1694 | 736.71
1.8.0.4. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 75.39 | 10.46 | BDI 1 | 12.6566 | 954.1811
1.8.0.5. | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.14 | 475.24 | BDI 1 | 575.0404 | 655.5461
1.8.0.6. | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.14 | 171.74 | BDI 1 | 207.8054 | 236.8982
1.8.0.7. | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.32 | 813.67 | BDI 1 | 984.5407 | 315.053
1.8.0.8. | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 0.76 | 935.77 | BDI 1 | 1132.2817 | 860.5341
1.9. | CDHU |  | ALVENARIA | - | - | - | BDI 1 | - | 20393.84
1.9.0.1. | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 5.6 | 186.98 | BDI 1 | 226.2458 | 1266.9765
1.9.0.2. | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 63.84 | 10.46 | BDI 1 | 12.6566 | 807.9973
1.9.0.3. | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 0.42 | 534 | BDI 1 | 646.14 | 271.3788
1.9.0.4. | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 0.42 | 124.98 | BDI 1 | 151.2258 | 63.5148
1.9.0.5. | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 50.49 | 77.4 | BDI 1 | 93.654 | 4728.5905
1.9.0.6. | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 6.12 | 1790.01 | BDI 1 | 2165.9121 | 13255.3821
1.10. | SINAPI |  | REVESTIMENTO, FORRO E ESQUADRIAS | - | - | - | BDI 1 | - | 14554.0719
1.10.0.1. | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 91.2 | 7.01 | BDI 1 | 8.4821 | 773.5675
1.10.0.2. | CDHU | 13.02.170 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 14.19 | 200.12 | BDI 1 | 242.1452 | 3436.0404
1.10.0.3. | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 91.2 | 27.72 | BDI 1 | 33.5412 | 3058.9574
1.10.0.4. | CDHU | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 1.5 | 2240.41 | BDI 1 | 2710.8961 | 4066.3441
1.10.0.5. | CDHU | 24.02.080 | Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida | M2 | 1.68 | 1583.61 | BDI 1 | 1916.1681 | 3219.1624
1.11. | SINAPI |  | CONTRA PISO E PISO | - | - | - | BDI 1 | - | 816.635
1.11.0.1. | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 0.98 | 453.25 | BDI 1 | 548.4325 | 537.4638
1.11.0.2. | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 14 | 16.48 | BDI 1 | 19.9408 | 279.1712
1.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | - | - | BDI 1 | - | 2567.3054
1.12.1. |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | - | - | - |  |  | 1728.969
1.12.1.1. | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 20 | 8.18 | BDI 1 | 9.8978 | 197.956
1.12.1.2. | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 10 | 10.43 | BDI 1 | 12.6203 | 126.203
1.12.1.3. | CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 150 | 4.86 | BDI 1 | 5.8806 | 882.09
1.12.1.4. | CDHU | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 30 | 3 | BDI 1 | 3.63 | 108.9
1.12.1.5. | CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 30 | 11.4 | BDI 1 | 13.794 | 413.82
1.12.2. |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | - | - | - |  |  | 838.3364
1.12.2.1. | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 6 | 15.7 | BDI 1 | 18.997 | 113.982
1.12.2.2. | CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 1 | 18.86 | BDI 1 | 22.8206 | 22.8206
1.12.2.3. | CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 1 | 33.46 | BDI 1 | 40.4866 | 40.4866
1.12.2.4. | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 26.9 | BDI 1 | 32.549 | 32.549
1.12.2.5. | CDHU | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 2 | 168.11 | BDI 1 | 203.4131 | 406.8262
1.12.2.6. | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 4 | 33.09 | BDI 1 | 40.0389 | 160.1556
1.12.2.7. | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 25.42 | BDI 1 | 30.7582 | 61.5164
1.13. | SINAPI |  | PINTURA | - | - | - | BDI 1 | - | 3333.7339
1.13.0.1. | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 91.2 | 30.21 | BDI 1 | 36.5541 | 3333.7339
1.14. | SINAPI |  | FECHAMENTO | - | - | - | BDI 1 | - | 8837.5991
1.14.0.1. | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 24.03 | 228.03 | BDI 1 | 275.9163 | 6630.2687
1.14.0.2. | Cotação | V.B | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 8 | 228.03 | BDI 1 | 275.9163 | 2207.3304
TOTAL GERAL | [8 empty] | 231813.0654
VISTA ALEGRE DO ALTO, 17 DE OUTUBRO DE 2024
_____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[5 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000 Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ – 52.854.775/0001-28 www.vistaalegredoalto.sp.gov.br e-mail : pmvaa@vistaalegredoalto.sp.gov.br

## Cronograma Físico Financeiro (hidden)
LOCALIZAÇÃO OBRA OU SERVIÇO: DISTRITO INDUSTRIAL II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | REFERÊNCIA DE CUSTO: TABELA CDHU 193 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES COM DESONERAÇÃO - DATA EMISSÃO: FEV/2024 |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
[7 empty] | 21% | 0 | 0
CONSTRUÇÃO DE UMA EEE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
[6 empty] | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 13484.361 | 5.817% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | CAIXA DE ENTRADA |  |  | 16664.452 | 7.189% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | POLÇO PULMÃO |  |  | 75164.6965 | 32.42% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
4 | POLÇO DE SUCÇÃO |  |  | 8233.6295 | 3.552% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONJUNTO MOTO BOMBA |  |  | 31205.1889 | 13.46% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
6 | TUBULAÇÃO |  |  | 31876.4094 | 13.75% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
7 | CASA DE MAQUINA |  |  | 40445.6897 | 17.45% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2567.3054 | 1.107% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
9 | PINTURA |  |  | 3333.7339 | 1.438% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
10 | FECHAMENTO |  |  | 8837.5991 | 3.812% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 231813.0654 |  | 30148.813 |  | 93462.807 |  | 108201.4454 | 231813.0654
| % TOTAL |  |  |  | 100% | 13.01% | 13.01% | 40.32% | 53.32% | 46.68% | 100%
PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS
VISTA ALEGRE DO ALTO, 29 DE AGOSTO DE 2024
|  | _____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
|  | LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[7 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000 Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo
CNPJ – 52.854.775/0001-28 www.vistaalegredoalto.sp.gov.br e-mail : pmvaa@vistaalegredoalto.sp.gov.br