## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | [5 empty] | RESP. TÉCNICO: |  | SAID ABOU HAMMINE FILHO |  |  |  |  | PRAZO: | 240
|  | PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | [5 empty] | N° CREA: |  | 506.301.169-7 |  |  |  |  | DATA: | 2023-07-01
|  | ENDEREÇO: | RUA ETELVINO DE SOUZA, Nº 130 - CENTRO | [5 empty] | A.R.T. N°: |  | 28027230230970700
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
[6 empty] | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 22395.07 | 0.65% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 7316.47 | 0.21% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | FUNDAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA |  |  | 224274.76 | 6.37% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | ESTRUTURA |  |  | 744930.78 | 21.48% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 121192.7 | 3.49% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 60% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  | 602496.35 | 17.37% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  | 158123.45 | 4.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 60% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 150487.69 | 4.34% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 50% | 80% | 20% | 100% |  | 100% |  | 100%
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 173629.74 | 5.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 164441.63 | 4.74% |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% | 20% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  | 322707.25 | 9.3% |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% | 20% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 2894.56 | 0.08% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
13 | PINTURAS |  |  | 172491.62 | 4.97% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
14 | URBANIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS, PAISAGISMO E FECHAMENTOS |  |  | 172584.46 | 4.98% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
15 | QUADRAS, ARQUIBANCADA E QUIOSQUES |  |  | 414630.17 | 11.95% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  | 17178.11 | 0.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3471774.81 |  | 253986.3 | 253986.3 | 421180.28 | 675166.58 | 457538.09 | 1132704.67 | 419110.1 | 1551814.77 | 568204.05 | 2120018.82 | 574864.19 | 2694883.01 | 504249.62 | 3199132.63 | 272642.18 | 3471774.81
| % TOTAL |  |  |  | 100% | 7.32% | 7.32% | 12.13% | 19.45% | 13.18% | 32.63% | 12.07% | 44.7% | 16.37% | 61.06% | 16.56% | 77.62% | 14.52% | 92.15% | 7.85% | 100%
[8 empty] | PROPRIETÁRIO: |  |  |  |  | RESP. TÉCNICO:
[8 empty] | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO |  |  |  |  | SAID ABOU HAMMINE FILHO
[8 empty] | 52.854.775/0001-28 |  |  |  |  | 506.301.169-7
[8 empty] | LUIS ANTÔNIO FIORANI - PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | 28027230230970700