## Planilha Orçamentária - Lote 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. EMÍLIO HENRIQUE OWER SANDOLTH | RESP. TÉCNICO: | LUIS SERRANO JUNIOR |  | REFERÊNCIA 1: | CDHU N° 193 C/ DES
|  | PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | N° CREA: | CREA-SP N°: 060.1334529-SP |  | REFERÊNCIA 2: | SINAPI-SP 03/2024
|  | ENDEREÇO: | PRAÇA DR. EMÍLIO H. O. SANDOLTH, S/N° - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO-SP |  |  |  | REFERÊNCIA 3: | FDE-SP 01/2024
[7 empty] | BDI | 21.97%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 68327.5979
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 4.5 | 326.71 | 398.4882 | 1793.1968
1.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 9309.07 | 1.64 | 2.0003 | 18621.0072
1.3 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 196.54 | 15.94 | 19.442 | 3821.1342
1.4 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 868.66 | 1059.5046 | 6357.0276
1.5 | FDE-SP | 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO | M | 382.4 | 98.68 |  | 37735.232
2 |  |  | INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  |  | 154052.1981
2.1 |  |  | PALCO |  |  |  |  | 56044.603
2.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.79 | 52.92 | 64.5465 | 180.0848
2.1.2 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 87.57 | 54.49 | 66.4615 | 5820.0294
2.1.3 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 2253.6 | 2748.7159 | 2748.7159
2.1.4 | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 72 | 52.25 | 63.7293 | 4588.5114
2.1.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 39.5 | 92.29 | 112.5661 | 4446.3615
2.1.6 | CDHU | 09.02.130 | Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | M2 | 46.94 | 134.13 | 163.5984 | 7679.3071
2.1.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.15 | 191.78 | 233.9141 | 35.0871
2.1.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 715.77 | 10.11 | 12.3312 | 8826.2794
2.1.9 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 281.8 | 10.36 | 12.6361 | 3560.8507
2.1.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 17.19 | 475.24 | 579.6502 | 9964.1874
2.1.11 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 7.31 | 148.8 | 181.4914 | 1326.7018
2.1.12 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 9.88 | 116.23 | 141.7657 | 1400.6454
2.1.13 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 4.24 | 885.8 | 1080.4103 | 4580.9395
2.1.14 | SINAPI-SP | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 22.36 | 32.52 | 39.6646 | 886.9014
2.2 |  |  | FLOREIRA BIBLIOTECA |  |  |  |  | 98007.5951
2.2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 97.82 | 52.92 | 64.5465 | 6313.941
2.2.2 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 240.95 | 54.49 | 66.4615 | 16013.8871
2.2.3 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 | 2253.6 | 2748.7159 | 2748.7159
2.2.4 | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 178 | 52.25 | 63.7293 | 11343.8198
2.2.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.16 | 191.78 | 233.9141 | 271.3403
2.2.6 | CDHU | 09.02.130 | Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico | M2 | 64.51 | 134.13 | 163.5984 | 10553.7303
2.2.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1879.12 | 10.11 | 12.3312 | 23171.7425
2.2.8 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 576.33 | 10.36 | 12.6361 | 7282.5589
2.2.9 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 28.15 | 475.24 | 579.6502 | 16317.1539
2.2.10 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 28.15 | 116.23 | 141.7657 | 3990.7053
3 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 113115.2678
3.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 113.28 | 89.96 | 109.7242 | 12429.5587
3.2 | SINAPI-SP | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 173 | 57.35 | 69.9498 | 12101.3145
3.3 | CDHU | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (MURETAS) | M2 | 417.82 | 95.97 | 117.0546 | 48907.7567
3.4 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C (FLOREIRA) | M2 | 301.38 | 99.67 | 121.5675 | 36638.0128
3.5 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 6.16 | 404.43 | 493.2833 | 3038.6249
4 |  |  | COBERTURAS, FORROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 258524.1916
4.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4898.92 | 24.79 | 30.2364 | 148125.5234
4.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4898.92 | 4.07 | 4.9642 | 24319.1158
4.3 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | M2 | 97.3 | 120.01 | 146.3762 | 14242.404
4.4 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 60 | 100.72 | 122.8482 | 7370.891
4.5 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 70.8 | 139.89 | 170.6238 | 12080.1674
4.6 | CDHU | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 166.85 | 215.89 | 263.321 | 43935.1144
4.7 | SINAPI-SP | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 97.3 | 71.21 | 86.8548 | 8450.9756
5 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  |  | 22231.5804
5.1 | SINAPI-SP | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 17.1 | 515.12 | 628.2919 | 10743.7909
5.2 | SINAPI-SP | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.2 | 1136.72 | 1386.46 | 5823.132
5.3 | SINAPI-SP | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 40.75 | 113.97 | 139.01 | 5664.6575
6 |  |  | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 346814.8017
6.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco (MURETAS E FLOREIRA) | M2 | 1549.04 | 6.37 | 7.7695 | 12035.2492
6.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum (MURETAS E FLOREIRA) | M2 | 1549.04 | 21.02 | 25.6381 | 39714.4331
6.3 | CDHU | 19.03.020 | Revestimento em pedra tipo moledo (MURETAS) | M2 | 528.44 | 367.42 | 448.1422 | 236816.2504
6.4 | SINAPI-SP | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (MURETAS E FLOREIRA) | M2 | 718.27 | 32.52 | 39.6646 | 28489.9238
6.5 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 226.57 | 6.37 | 7.7695 | 1760.3331
6.6 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 226.57 | 25.31 | 30.8706 | 6994.3534
6.7 | COTAÇÃO | - | MOLDURA DE EPS COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO ACRÍLICO LARGURA 35CM | M | 107.9 | 159.6 | 194.6641 | 21004.2585
7 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 508776.4319
7.1 | FDE-SP | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 93.26 | 53.93 |  | 5029.5118
7.2 | SINAPI-SP | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 4496.81 | 79.66 | 97.1613 | 436915.9144
7.3 | SINAPI-SP | 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 347.21 | 89.74 | 109.4559 | 38004.1754
7.4 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 4.86 | 680.08 | 829.4936 | 4031.3388
7.5 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 2.43 | 726.87 | 886.5633 | 2154.3489
7.6 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 97.3 | 135.87 | 165.7206 | 16124.6182
7.7 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 41.9 | 27.72 | 33.8101 | 1416.6425
7.8 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 4.72 | 885.86 | 1080.4834 | 5099.8818
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 83342.4778
8.1 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2660.4148
8.1.1 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 26.3 | 70.65 | 86.1718 | 2266.3185
8.1.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 9.22 | 27.86 | 33.9808 | 313.3034
8.1.3 | CDHU | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 4 | 16.56 | 20.1982 | 80.7929
8.2 |  |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 80682.063
8.2.1 | CDHU | 45.01.060 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 3323.4 | 4053.551 | 4053.551
8.2.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 384.9 | 27.86 | 33.9808 | 13079.2261
8.2.3 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 237.75 | 35.82 | 43.6897 | 10387.2152
8.2.4 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 333.1 | 46.42 | 56.6185 | 18859.6137
8.2.5 | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 146.78 | 179.0276 | 179.0276
8.2.6 | CDHU | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | UN | 1 | 3727.94 | 4546.9684 | 4546.9684
8.2.7 | FDE-SP | 09.05.078 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 | 1920.41 |  | 1920.41
8.2.8 | COTAÇÃO | - | CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE RETANGULAR 12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 412.03 | 502.553 | 6030.6359
8.2.9 | COTAÇÃO | - | SENSOR DE CHUVA COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 186.54 | 227.5228 | 227.5228
8.2.10 | COTAÇÃO | - | ASPERSOR TIPO ROTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 106.13 | 129.4468 | 2459.4885
8.2.11 | COTAÇÃO | - | ASPERSOR TIPO SPRAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 | 44.13 | 53.8254 | 3875.426
8.2.12 | COTAÇÃO | - | VÁLVULA SOLENOIDE PARA IRRIGAÇÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 676.67 | 825.3344 | 9904.0128
8.2.13 | COTAÇÃO | - | BOCAL MPR SERIE 15 - MODELO 15H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39 | 18.43 | 22.4791 | 876.6838
8.2.14 | COTAÇÃO | - | BOCAL MPR SERIE 15 - MODELO 15Q - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 19.52 | 23.8085 | 785.682
8.2.15 | COTAÇÃO | - | CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 392.48 | 478.7079 | 478.7079
8.2.16 | COTAÇÃO | - | CONEXÃO FLEXÍVEL ROSCA 3/4" 30CM E CONEXÃO EM TÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 91 | 27.19 | 33.1636 | 3017.8915
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  |  |  | 367876.7247
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 357441.9643
9.1.1 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 1715.39 | 15.66 | 19.1005 | 32764.8101
9.1.2 | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 156.29 | 17.37 | 21.1862 | 3311.1895
9.1.3 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 33.4 | 27.81 | 33.9199 | 1132.9232
9.1.4 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 35.7 | 7.92 | 9.66 | 344.8629
9.1.5 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 69.8 | 8.86 | 10.8065 | 754.2966
9.1.6 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 7.9 | 10.17 | 12.4043 | 97.9944
9.1.7 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2387 | 3.76 | 4.5861 | 10946.9539
9.1.8 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2325.7 | 5.85 | 7.1352 | 16594.4393
9.1.9 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 843.11 | 7.88 | 9.6112 | 8103.3292
9.1.10 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 102.14 | 3.04 | 3.7079 | 378.7237
9.1.11 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 579.9 | 2.88 | 3.5127 | 2037.0356
9.1.12 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 809.8 | 5.32 | 6.4888 | 5254.6335
9.1.13 | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 68.37 | 10.81 | 13.185 | 901.4555
9.1.14 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 52.2 | 14.98 | 18.2711 | 953.7517
9.1.15 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 209.4 | 21.93 | 26.748 | 5601.0356
9.1.16 | CDHU | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 24.8 | 43.73 | 53.3375 | 1322.7695
9.1.17 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 14 | 32.64 | 39.811 | 557.3541
9.1.18 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 7 | 132.15 | 161.1834 | 1128.2835
9.1.19 | CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 | 150.93 | 184.0893 | 736.3573
9.1.20 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 | 197.82 | 241.2811 | 482.5621
9.1.21 | CDHU | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 12 | 70.45 | 85.9279 | 1031.1344
9.1.22 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 10 | 14.03 | 17.1124 | 171.1239
9.1.23 | CDHU | 40.01.080 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 10 | 16.38 | 19.9787 | 199.7869
9.1.24 | CDHU | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 854.32 | 1042.0141 | 1042.0141
9.1.25 | CDHU | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 981.62 | 1197.2819 | 1197.2819
9.1.26 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 24.64 | 30.0534 | 30.0534
9.1.27 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 23.41 | 28.5532 | 85.6595
9.1.28 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 30.95 | 37.7497 | 150.9989
9.1.29 | CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 4 | 5.49 | 6.6962 | 26.7846
9.1.30 | FDE-SP | 09.09.043 | IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 10 | 187.63 |  | 1876.3
9.1.31 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 93 | 1134.62 | 1383.896 | 128702.3293
9.1.32 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 6 | 1633.71 | 1992.6361 | 11955.8165
9.1.33 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 34 | 94.84 | 115.6763 | 3932.9958
9.1.34 | CDHU | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | UN | 59 | 564.76 | 688.8378 | 40641.4285
9.1.35 | CDHU | 41.10.070 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UN | 6 | 802.97 | 979.3825 | 5876.2951
9.1.36 | CDHU | 41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 176 | 283.08 | 345.2727 | 60767.991
9.1.37 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 10 | 86.33 | 105.2967 | 1052.967
9.1.38 | CDHU | 41.11.094 | Luminária LED de embutir no chão, para uso externo, tipo balizador de 7 W | UN | 54 | 65.92 | 80.4026 | 4341.7417
9.1.39 | SINAPI-SP | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 139.93 | 170.6726 | 853.3631
9.1.40 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 2 | 41.46 | 50.5688 | 101.1375
9.2 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 10434.7604
9.2.1 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 65.7 | 49.04 | 59.8141 | 3929.7856
9.2.2 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 62.3 | 29.92 | 36.4934 | 2273.5403
9.2.3 | CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 8 | 22.97 | 28.0165 | 224.1321
9.2.4 | CDHU | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4 | 35.39 | 43.1652 | 172.6607
9.2.5 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 4 | 45.01 | 54.8987 | 219.5948
9.2.6 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 6 | 197.08 | 240.3785 | 1442.2709
9.2.7 | CDHU | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 1 | 498.64 | 608.1912 | 608.1912
9.2.8 | CDHU | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | M | 32.6 | 31.67 | 38.6279 | 1259.2695
9.2.9 | CDHU | 42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 6 | 41.72 | 50.8859 | 305.3153
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1951.1175
10.1 | CDHU | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 2 | 207.27 | 252.8072 | 505.6144
10.2 | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 2 | 219.97 | 268.2974 | 536.5948
10.3 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 2 | 282.87 | 345.0165 | 690.0331
10.4 | CDHU | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 1 | 106.79 | 130.2518 | 130.2518
10.5 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 2 | 17.79 | 21.6985 | 43.3969
10.6 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 2 | 18.54 | 22.6132 | 45.2265
11 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 46799.8907
11.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 1166.42 | 29.38 | 35.8348 | 41798.4111
11.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 63.82 | 43.47 | 53.0204 | 3383.7593
11.3 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 30.24 | 43.86 | 53.496 | 1617.7203
12 |  |  | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  |  | 233370.5677
12.1 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 8 | 1179.86 | 1439.0752 | 11512.6019
12.2 | SIURB-SP | 181218 | IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO | M | 140 | 378.6 | 461.7784 | 64648.9788
12.3 | COTAÇÃO |  | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO ESCOVADO NA COR BRASÍLIA ESPESSURA 2CM | M2 | 63 | 600 | 731.82 | 46104.66
12.4 | COTAÇÃO |  | Vaso de cimento redondo concreto fugê D= 820mm/A=625mm base(pintar na cor cinza claro) | UN | 32 | 1195.38 | 1458.005 | 46656.1596
12.5 | COTAÇÃO |  | Vaso de cimento redondo concreto fugê D= 570mm/A = 430mm base (pintar na cor cinza escuro) | UN | 32 | 807.58 | 985.0053 | 31520.1704
12.6 | COTAÇÃO |  | Lixeira de concreto fugê florida D=540mm/A =1100mm ( pintar na cor de preto) capacidade 22,50 litros | UN | 32 | 843.65 | 1028.9999 | 32927.997
13 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 389714.7633
13.1 | CDHU | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 2617.29 | 1.76 | 2.1467 | 5618.4632
13.2 | FDE-SP | 16.03.002 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS | M2 | 1888.1 | 24.32 |  | 45918.592
13.3 | FDE-SP | 16.03.495 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROSA DE BOLA H=2,00M | UN | 4 | 313.79 |  | 1255.16
13.4 | FDE-SP | 16.03.502 | ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M | UN | 2 | 297.43 |  | 594.86
13.5 | FDE-SP | 16.03.205 | ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO (LOFANTERA) H=2,00M | UN | 8 | 321.42 |  | 2571.36
13.6 | FDE-SP | 16.03.229 | ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU (ERITRINA) H=2,00M | UN | 12 | 314.87 |  | 3778.44
13.7 | COTAÇÃO | - | ÁRVORE ORNAMENTAL SAMAMBAIA H=2,00M | UN | 8 | 113.9 | 138.9238 | 1111.3906
13.8 | COTAÇÃO | - | ÁRVORE ORNAMENTAL JASMIM MANGA H=2,00M | UN | 14 | 123.4 | 150.511 | 2107.1537
13.9 | FDE-SP | 16.03.356 | FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M | UN | 1 | 623.73 |  | 623.73
13.10 | FDE-SP | 16.03.404 | PALMEIRA RABO DE RAPOSA H=1,50 A 2,00M | UN | 52 | 468.09 |  | 24340.68
13.11 | FDE-SP | 16.03.400 | PALMEIRA CARPENTÁRIA H=1,50 A 2,00M | UN | 69 | 388.33 |  | 26794.77
13.12 | FDE-SP | 16.03.402 | PALMEIRA AZUL (BISMARQUI) H=1,50 A 2,00M | UN | 6 | 530.3 |  | 3181.8
13.13 | FDE-SP | 16.03.063 | PALMEIRA MACARTURI H=1,50 A 2,00 M | UN | 9 | 371.34 |  | 3342.06
13.14 | COTAÇÃO | - | PALMEIRA CYCA H=0,50 A 1,00 M | UN | 38 | 178.96 | 218.2775 | 8294.5455
13.15 | COTAÇÃO | - | PALMEIRA FENIX H=0,50 A 1,00 M | UN | 44 | 149.6 | 182.4671 | 8028.5533
13.16 | FDE-SP | 16.03.300 | ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M | UN | 222 | 77.18 | 94.1364 | 20898.291
13.17 | SIURB-SP | 180377 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 102 | 56.08 | 68.4008 | 6976.8792
13.18 | FDE-SP | 16.03.315 | FORRAÇÃO MORÉIA | M2 | 174.1 | 619.02 |  | 107771.382
13.19 | FDE-SP | 16.03.114 | FORRAÇÃO TRAPOERABA | M2 | 90.44 | 284.58 |  | 25737.4152
13.20 | FDE-SP | 16.03.101 | FORRAÇÃO AZULZINHA (EVOLVULO AZUL) | M2 | 98.4 | 282.98 |  | 27845.232
13.21 | FDE-SP | 16.03.092 | FORRACAO LIRIOPE | M2 | 21.06 | 128.75 |  | 2711.475
13.22 | FDE-SP | 16.03.092 | FORRACAO BARBA DE SERPENTE | M2 | 100.7 | 128.75 |  | 12965.125
13.23 | FDE-SP | 16.03.092 | FORRACAO DIANELLA | M2 | 128.25 | 128.75 |  | 16512.1875
13.24 | FDE-SP | 16.03.067 | ARBUSTO IXÓRIA MÉDIA H=0.30 A 0.50M | UN | 655 | 35.74 |  | 23409.7
13.25 | COTAÇÃO | - | AGAVE TROMBA DE ELEFANTE | UN | 77 | 78 | 95.1366 | 7325.5182
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  |  | 13366.8504
15.1 | SINAPI-SP | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 8561.82 | 1.28 | 1.5612 | 13366.8504
TOTAL GERAL | [7 empty] | 2608264.4614
VISTA ALEGRE DO ALTO, 20 DE MAIO DE 2024
Observação: Os valores referenciados pela planilha da FDE-SP já possuem BDI incluso, portanto foram os mesmos estão zerados.
_____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[5 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP

## Cronograma lote - 1 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. EMÍLIO HENRIQUE OWER SANDOLTH | [5 empty] | RESP. TÉCNICO: |  | LUIS SERRANO JUNIOR |  |  |  |  | PRAZO: | 180 DIAS
|  | PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | [5 empty] | N° CREA: |  | CREA-SP N°: 060.1334529-SP |  |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
|  | ENDEREÇO: | PRAÇA DR. EMÍLIO H. O. SANDOLTH, S/N° - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO-SP
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[6 empty] | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 68327.5979 | 2.62% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E MOVIMENTOS DE TERRA |  |  | 154052.1981 | 5.906% | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 113115.2678 | 4.337% |  | 0% | 40% | 40% | 50% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | COBERTURAS, FORROS E FECHAMENTOS |  |  | 258524.1916 | 9.912% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS |  |  | 22231.5804 | 0.8524% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
6 | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 346814.8017 | 13.3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  | 508776.4319 | 19.51% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 83342.4778 | 3.195% | 20% | 20% | 20% | 40% | 10% | 50% | 20% | 70% | 20% | 90% | 10% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  | 367876.7247 | 14.1% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 20% | 20% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 1951.1175 | 0.07481% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
11 | PINTURAS |  |  | 46799.8907 | 1.794% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
12 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO |  |  | 233370.5677 | 8.947% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
13 | PAISAGISMO |  |  | 389714.7633 | 14.94% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  | 13366.8504 | 0.5125% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2608264.4614 |  | 229620.3045 |  | 144917.9346 |  | 295909.2639 |  | 669728.8701 |  | 604272.8628 |  | 663815.2256 | 2608264.4614
| % TOTAL |  |  |  | 100% | 8.804% | 8.804% | 5.556% | 14.36% | 11.35% | 25.7% | 25.68% | 51.38% | 23.17% | 74.55% | 25.45% | 100%
VISTA ALEGRE DO ALTO, 20 DE MAIO DE 2024
_____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[5 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP

## Planilha Orçamentária- Lote 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. EMÍLIO HENRIQUE OWER SANDOLTH | RESP. TÉCNICO: | LUIS SERRANO JUNIOR |  | REFERÊNCIA 1: | CDHU N° 193 C/ DES
|  | PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | N° CREA: | CREA-SP N°: 060.1334529-SP |  | REFERÊNCIA 2: | SINAPI-SP 03/2024
|  | ENDEREÇO: | PRAÇA DR. EMÍLIO H. O. SANDOLTH, S/N° - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO-SP | A.R.T. N°: |  |  | REFERÊNCIA 3: | FDE-SP 01/2024
[7 empty] | BDI | 21.97%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE VIA PAVIMENTADA |  |  |  |  | 171521.904
1.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias - Pavimentação | m² | 747.25 | 1.64 | 2.0003 | 1494.7302
1.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 747.25 | 24.85 | 30.3095 | 22648.8075
1.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 112.08 | 245.26 | 299.1436 | 33528.0172
1.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 747.25 | 14.82 | 18.076 | 13507.2566
1.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 747.25 | 7.46 | 9.099 | 6799.1994
1.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 22.41 | 1538.64 | 1876.6792 | 42056.3811
1.7 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 13.47 | 363.21 | 443.0072 | 5967.3075
1.8 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | M3 | 13.47 | 555.32 | 677.3238 | 9123.5516
1.9 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 11.31 | 823.21 | 1004.0692 | 11356.0231
1.10 | CDHU | 70.01.003 | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento (execução de 3 lombo faixa) | M2 | 46.98 | 271.4 | 331.0266 | 15551.6287
1.11 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 3 | 1286.6 | 1569.266 | 4707.7981
1.12 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 0.89 | 1570.61 | 1915.673 | 1704.949
1.13 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 32.45 | 74 | 90.2578 | 2928.8656
1.14 | CDHU | 97.03.010 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 2 | 60.42 | 73.6943 | 147.3885
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  |  | 1166.6187
2.1 | SINAPI-SP | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 747.25 | 1.28 | 1.5612 | 1166.6187
TOTAL GERAL | [7 empty] | 172688.5226
VISTA ALEGRE DO ALTO, 20 DE MAIO DE 2024
Observação: Os valores referenciados pela planilha da FDE-SP já possuem BDI incluso, portanto foram os mesmos estão zerados.
_____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[5 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP

## Cronograma lote - 2 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. EMÍLIO HENRIQUE OWER SANDOLTH
|  | PROPRIETÁRIO: | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
|  | ENDEREÇO: | PRAÇA DR. EMÍLIO H. O. SANDOLTH, S/N° - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO-SP
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02
[6 empty] | SIMPLES | ACUMUL. | SIMPLES | ACUMUL.
1 | IMPLANTAÇÃO DE VIA PAVIMENTADA |  |  | 171521.904 | 99.32% | 70% | 70% | 30% | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  | 1166.6187 | 0.6756% |  | 0% | 100% | 100%
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 172688.5226 |  | 120065.3328 |  | 52623.1898 | 172688.5226
| % TOTAL |  |  |  | 100% | 69.53% | 69.53% | 30.47% | 100%
[7 empty] | PRAZO: | 60 DIAS
[7 empty] | DATA: | 2024-05-01
VISTA ALEGRE DO ALTO, 20 DE MAIO DE 2024
| _____________________________________ |  |  |  |  | ____________________________________
| LUIS ANTÔNIO FIORANI |  |  |  |  | LUIS SERRANO JUNIOR
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA nº. | 060.1334529-SP